## PR NE 08.09.2023
Calendar privind apelurile planificate a se lansa în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 - actualizat la 25.09.2023
*Acest material reprezintă o estimare și va fi actualizat in cazul in care apar noi informatii relevante
PROGRAMUL REGIONAL NORD-EST - Zona geografică vizată: județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui
Nr. crt. | Prioritate de investitii | Denumire apel de finanțare | Obiectivul de politică sau obiectivul specific vizat | Zona geografică vizată | Buget total apel (euro) | Din care buget UE apel (euro) | Tipul de solicitanți eligibili / Beneficiari eligibili | Tip apel (competitiv/necompetitiv/ primul venit-primul servit) | Data lansare consultare publica | Dată ESTIMATĂ deschidere apel | Dată ESTIMATĂ închidere apel | Data estimată de începere evaluare tehnică și financiară | Data estimată de finalizare evaluare tehnică și financiară | Data estimată de începere a perioadei de contractare | Data estimată de finalizare a perioadei de contractare | Data estimată de începere a perioadei de implementare a proiectelor | Data estimată de finalizare a perioadei de implementare a proiectelor
1 | P1.Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă | Sprijinirea cu instrumente financiare a intreprinderilor inovative mari, care dezvolta si implementeaza solutii de specializare inteligenta (IF intreprinderi mari) | OP 1/RSO1.1 | Regiunea Nord-Est | 18000000 | 15300000 | intreprinderi cu capitalizare medie | n/a | mai-2024 | iulie-2024 | decembrie-2024 | n/a | n/a | decembrie-2024 | decembrie-2024 | decembrie-2024 | decembrie-2029
2 | P1.Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă | Activitati CDI in colaborare cu IMM si investitii in organizatiile CDI publice si universitati, orientate spre nevoile identificate in procesul de descoperire antreprenoriala regional | OP 1/RSO1.1 | Regiunea Nord-Est | 35000000 | 29750000 | organizatii CDI, universitati publice, IMM-uri | necompetitiv, cu termen limita de depunere | noiembrie-2023 | aprilie-2024 | iunie-2024 | aprilie-2024 | iulie-2024 | 2024-08-01 | noiembrie-2024 | decembrie-2024 | decembrie-2028
3 | P1.Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă | Proiecte de CDI si investitii in IMM, necesare pentru dezvoltarea de produse si procese inovative * Investitii pentru implementarea solutiilor de specializare inteligenta | OP 1/RSO1.1 * OP 1/RSO1.3 | Regiunea Nord-Est | 78500000 | 66725000 | organizatii CDI, universitati publice, IMM-uri, entitati de inovare si transfer tehnologic | competitiv, cu termen limita de depunere | decembrie-2023 | iunie-2024 | septembrie-2024 | iunie-2024 | octombrie-2024 | noiembrie-2024 | martie-2025 | aprilie-2025 | martie-2029
4 | P1.Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă | Sprijin pentru dezvoltarea IMM inovative - vouchere de inovare | OP 1/RSO1.1 | Regiunea Nord-Est | 6000000 | 5100000 | IMM-uri | competitiv, cu termen limita de depunere | septembrie-2024 | octombrie-2024 | decembrie-2024 | octombrie-2024 | februarie-2025 | februarie-2025 | iunie-2025 | iunie-2025 | iunie-2027
5 | P1.Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă | Proiecte demonstrative ale IMM (proof-of-concept) | OP 1/RSO1.1 | Regiunea Nord-Est | 6000000 | 5100000 | IMM-uri | competitiv, cu termen limita de depunere | aprilie-2024 | 2024-08-01 | septembrie-2024 | 2024-08-01 | septembrie-2024 | octombrie-2024 | februarie-2025 | martie-2025 | martie-2026
6 | P1.Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă | Finantarea proiectelor cu promotori privati din Regiunea Nord-Est, care primesc marca Seal of Excellence in Programul Orizont Europa) | OP 1/RSO1.1 | Regiunea Nord-Est | 6000000 | 5100000 | IMM-uri | competitiv, cu termen limita de depunere | octombrie-2024 | februarie-2025 | n/a | februarie-2025 | n/a | iunie-2024 | n/a | iunie-2024 | decembrie-2029
7 | P1.Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă | Dezvoltarea inovativa a clusterelor | OP 1/RSO1.1 | Regiunea Nord-Est | 12000000 | 10200000 | clustere | competitiv, cu termen limita de depunere | iunie-2024 | noiembrie-2024 | n/a | noiembrie-2024 | noiembrie-2024 | noiembrie-2024 | decembrie-2024 | ianuarie-2025 | ianuarie-2027
8 | P1.Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă | Investitii pentru modernizarea microintreprinderilor - APEL 1 | OP 1/RSO1.3 | Regiunea Nord-Est | 30000000 | 25500000 | Microîntreprinderi | competitiv, cu termen limita de depunere | martie-2023 | noiembrie-2023 | decembrie-2023 | noiembrie-2023 | ianuarie-2024 | februarie-2024 | iunie-2024 | iunie-2024 | iunie-2026
9 | P1.Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă | Investitii pentru modernizarea microintreprinderilor - APEL 2 | OP 1/RSO1.3 | Regiunea Nord-Est | 30000000 | 25500000 | Microîntreprinderi | competitiv, cu termen limita de depunere | iulie-2024 | septembrie-2024 | octombrie-2024 | septembrie-2024 | ianuarie-2025 | februarie-2025 | aprilie-2025 | mai-2025 | mai-2027
10 | P1.Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă | Investitii pentru cresterea durabila a IMM | OP 1/RSO1.3 | Regiunea Nord-Est | 30000000 | 25500000 | IMM-uri | competitiv, cu termen limita de depunere | mai-2024 | octombrie-2024 | decembrie-2024 | octombrie-2024 | decembrie-2024 | iunie-2024 | decembrie-2024 | ianuarie-2025 | ianuarie-2028
11 | P1.Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă | Instrumente financiare pentru IMM | OP 1/RSO1.3 | Regiunea Nord-Est | 157000000 | 133450000 | IMM-uri | n/a | mai-2024 | iulie-2024 | decembrie-2024 | n/a | n/a | decembrie-2024 | decembrie-2024 | decembrie-2024 | decembrie-2029
12 | P1.Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă | Proiecte ale start-up si spin-off pentru dezvoltarea, validarea si lansarea pe piata a unui produs minim viabil (MVP) | OP 1/RSO1.3 | Regiunea Nord-Est | 8000000 | 6800000 | intreprinderi nou-înființate, spin-off-uri, IMM-uri | competitiv, cu termen limita de depunere | iunie-2024 | iulie-2024 | 2024-08-01 | iulie-2024 | septembrie-2024 | octombrie-2024 | februarie-2025 | martie-2025 | martie-2028
13 | P1.Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă | Dezvoltarea de competente pentru specializare inteligenta, tranzitie industriala si antreprenoriat in randul anagatilor IMM din regiune | OP 1/RSO1.4 | Regiunea Nord-Est | 600000 | 510000 | IMM-uri | competitiv, cu termen limita de depunere | mai-2024 | iulie-2024 | octombrie-2024 | iulie-2024 | decembrie-2024 | ianuarie-2025 | aprilie-2025 | mai-2025 | mai-2026
14 | P1.Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă | Program de suport pentru valorizarea rezultatelor cercetarii – RVP 3.0 | OP 1/RSO1.4 | Regiunea Nord-Est | 875000 | 743750 | universitati, furnizori de servicii de formare si de consultanta publici sau privati | competitiv, cu termen limita de depunere | aprilie-2024 | mai-2024 | iulie-2024 | mai-2024 | 2024-08-01 | septembrie-2024 | ianuarie-2025 | februarie-2025 | februarie-2027
15 | P2.Nord-Est -o regiune mai digitalizată | Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale - Apel 1 | OP 1/RSO1.2 | Regiunea Nord-Est | 31000000 | 26350000 | IMM-uri | necompetitiv, cu termen limita de depunere | iunie-2023 | noiembrie-2023 | ianuarie-2024 | noiembrie-2023 | februarie-2024 | martie-2024 | iulie-2024 | iulie-2024 | iulie-2026
16 | P2.Nord-Est -o regiune mai digitalizată | Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale - Apel 2 | OP 1/RSO1.2 | Regiunea Nord-Est | 29912525.88 | 25425646.998 | IMM-uri | competitiv, cu termen limita de depunere | septembrie-2024 | octombrie-2024 | dceembrie-2024 | octombrie-2024 | februarie-2025 | martie-2025 | iunie-2025 | iunie-2025 | iunie-2027
17 | P2.Nord-Est -o regiune mai digitalizată | Dezvoltarea de servicii publice digitale noi, orientate integrat catre mediul privat, cetateni si comunitatea locala - Municipii resedinta de judet, Municipii | OP 1/RSO1.2 | Regiunea Nord-Est | 28317263 | 24069673.55 | UAT municipii resedinta de judet, UAT municipii | necompetitiv, cu termen limita de depunere | septembrie-2024 | octombrie-2024 | noiembrie-2024 | octombrie-2024 | februarie-2025 | martie-2025 | mai-2025 | iunie-2025 | dcembrie-2027
18 | P2.Nord-Est -o regiune mai digitalizată | Dezvoltarea de servicii publice digitale noi, orientate integrat catre mediul privat, cetateni si comunitatea locala - Orase | OP 1/RSO1.2 | Regiunea Nord-Est | 6270973 | 5330327.05 | UAT orașe | competitiv, cu termen limita de depunere | septembrie-2024 | octombrie-2024 | noiembrie-2024 | octombrie-2024 | februarie-2025 | martie-2025 | mai-2025 | iunie-2025 | dcembrie-2027
19 | P2.Nord-Est -o regiune mai digitalizată | Dezvoltarea de servicii publice digitale noi, orientate integrat catre mediul privat, cetateni si comunitatea locala - Consilii judetene | OP 1/RSO1.2 | Regiunea Nord-Est | 4035251.06 | 3429963.401 | UAT judet | competitiv, cu termen limita de depunere | septembrie-2024 | octombrie-2024 | noiembrie-2024 | octombrie-2024 | februarie-2025 | martie-2025 | mai-2025 | iunie-2025 | dcembrie-2027
20 | P3.Nord-Est- o regiune mai durabilă,mai prietenoasă cu mediul | Investitii in cladirile rezidentiale in vederea cresterii eficientei energetice inclusiv, dupa caz, masuri de consolidare structurala, in functie de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate - Municipii resedinta de judet, Municipii | OP 2/RSO2.1 | Regiunea Nord-Est | 37931995 | 32242195.75 | UAT municipii resedinta de judet, UAT municipii | necompetitiv, cu termen limita de depunere | noiembrie-2023 | februarie-2024 | ianuarie-2025 | februarie-2024 | martie-2025 | martie-2025 | iunie-2025 | iunie-2025 | dcembrie-2027
21 | P3.Nord-Est- o regiune mai durabilă,mai prietenoasă cu mediul | Investitii in cladirile rezidentiale in vederea cresterii eficientei energetice inclusiv, dupa caz, masuri de consolidare structurala, in functie de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate - Orase | OP 2/RSO2.1 | Regiunea Nord-Est | 8400195 | 7140165.75 | UAT orașe | competitiv, cu termen limita de depunere | februarie-2024 | 2024-08-01 | iulie-2025 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | iulie-2025 | decembrie-2025 | ianuarie-2026 | iunie-2028
22 | P3.Nord-Est- o regiune mai durabilă,mai prietenoasă cu mediul | Investitii in cladirile publice in vederea cresterii eficientei energetice inclusiv, dupa caz, masuri de consolidare structurala, in functie de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate - proiecte etapizate cf OUG 36/2023 | OP 2/RSO2.1 | Regiunea Nord-Est | 3893010.101 | 3309058.5859 | Beneficiari eligibili pt proiecte etapizate cf OUG36/2023 | necompetitiv, cu termen limita de depunere | octombrie-2023 | noiembrie-2023 | decembrie-2023 | n/a | n/a | noiembrie-2023 | decembrie-2023 | ianuarie-2024 | ianuarie-2026
23 | P3.Nord-Est- o regiune mai durabilă,mai prietenoasă cu mediul | Investitii in cladirile publice in vederea cresterii eficientei energetice inclusiv, dupa caz, masuri de consolidare structurala, in functie de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate - Municipii resedinta de judet, Municipii | OP 2/RSO2.1 | Regiunea Nord-Est | 103804158 | 88233534.3 | UAT municipii resedinta de judet, UAT municipii | necompetitiv, cu termen limita de depunere | iulie-2023 | octombrie-2023 | martie-2024 | octombrie-2023 | aprilie-2024 | mai-2024 | septembrie-2024 | octombrie-2024 | octombrie-2026
24 | P3.Nord-Est- o regiune mai durabilă,mai prietenoasă cu mediul | Investitii in cladirile publice in vederea cresterii eficientei energetice inclusiv, dupa caz, masuri de consolidare structurala, in functie de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate - Orase | OP 2/RSO2.1 | Regiunea Nord-Est | 23849977 | 20272480.45 | UAT orașe | competitiv, cu termen limita de depunere | decembrie-2023 | iunie-2024 | 2024-08-01 | iunie-2024 | septembrie-2024 | octombrie-2024 | februarie-2025 | martie-2025 | martie-2027
25 | P3.Nord-Est- o regiune mai durabilă,mai prietenoasă cu mediul | Investitii in cladirile publice in vederea cresterii eficientei energetice inclusiv, dupa caz, masuri de consolidare structurala, in functie de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate - Consilii judetene, Autoritati publice centrale, UAT locale | OP 2/RSO2.1 | Regiunea Nord-Est | 126833724.41 | 107808665.7485 | Consilii judetene, Autorități publice centrale, UAT locale | competitiv, cu termen limita de depunere | martie-2024 | aprilie-2024 | iulie-2024 | mai-2024 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | ianuarie-2025 | ianuarie-2025 | iulie 2027
26 | P3.Nord-Est- o regiune mai durabilă,mai prietenoasă cu mediul | Investitii care promoveaza infrastructura verde in zonele urbane, modernizarea si extinderea spatiilor verzi, inclusiv prin reconversia functionala a spatiilor urbane degradate, a terenurilor virane degradate/neutilizate/abandonate, cat si amenajari de paduri-parc - proiecte etapizate cf OUG 36/2023 | OP 2/RSO2.7 | Regiunea Nord-Est | 666667 | 566666.95 | Beneficiari eligibili pt proiecte etapizate cf OUG36/2023 | necompetitiv, cu termen limita de depunere | octombrie-2023 | noiembrie-2023 | decembrie-2023 | n/a | n/a | noiembrie-2023 | decembrie-2023 | ianuarie-2024 | ianuarie-2026
27 | P3.Nord-Est- o regiune mai durabilă,mai prietenoasă cu mediul | Investitii care promoveaza infrastructura verde in zonele urbane, modernizarea si extinderea spatiilor verzi, inclusiv prin reconversia functionala a spatiilor urbane degradate, a terenurilor virane degradate/neutilizate/abandonate, cat si amenajari de paduri-parc - Municipii resedinta de judet, Municipii | OP 2/RSO2.7 | Regiunea Nord-Est | 54944486 | 46702813.1 | UAT municipii resedinta de judet, UAT municipii | necompetitiv, cu termen limita de depunere | octombrie-2023 | ianuarie-2024 | iunie-2024 | ianuarie-2024 | iulie-2024 | 2024-08-01 | decembrie-2024 | ianuarie-2025 | ianuarie-2027
28 | P3.Nord-Est- o regiune mai durabilă,mai prietenoasă cu mediul | Investitii care promoveaza infrastructura verde in zonele urbane, modernizarea si extinderea spatiilor verzi, inclusiv prin reconversia functionala a spatiilor urbane degradate, a terenurilor virane degradate/neutilizate/abandonate, cat si amenajari de paduri-parc - Orase | OP 2/RSO2.7 | Regiunea Nord-Est | 12315317 | 10468019.45 | UAT orașe | competitiv, cu termen limita de depunere | martie-2024 | septembrie-2024 | noiembrie-2024 | septembrie-2024 | decembrie-2024 | ianuarie-2025 | mai-2025 | iunie-2025 | iunie-2027
29 | P4.Nord-Est -o regiune cu o mobilitate mai durabilă | Promovarea mobilitatii urbane multimodale sustenabile - Proiecte etapizate cf OUG 36/2023 | OP 2/RSO2.8 | Regiunea Nord-Est | 58287935 | 49544744.75 | Beneficiari eligibili pt proiecte etapizate cf OUG36/2023 | necompetitiv, cu termen limita de depunere | octombrie-2023 | noiembrie-2023 | decembrie-2023 | n/a | n/a | noiembrie-2023 | decembrie-2023 | ianuarie-2024 | ianuarie-2027
30 | P4.Nord-Est -o regiune cu o mobilitate mai durabilă | Promovarea mobilitatii urbane multimodale sustenabile - Municipii resedinta de judet, Municipii | OP 2/RSO2.8 | Regiunea Nord-Est | 170371450 | 144815732.5 | UAT municipii resedinta de judet, UAT municipii | necompetitiv, cu termen limita de depunere | mai-2023 | octombrie-2023 | aprilie-2024 | octombrie-2023 | mai-2024 | iunie-2024 | octombrie-2024 | noiembrie 2024 | noiembrie-2027
31 | P4.Nord-Est -o regiune cu o mobilitate mai durabilă | Promovarea mobilitatii urbane multimodale sustenabile - Orase | OP 2/RSO2.8 | Regiunea Nord-Est | 48293085 | 41049122.25 | UAT orașe | competitiv, cu termen limita de depunere | octombrie-2023 | iunie-2024 | 2024-08-01 | iunie-2024 | septembrie-2024 | octombrie-2024 | februarie-2025 | martie-2025 | martie-2028
32 | P5. Nord-Est - o regiune mai accesibilă | Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale si locale durabile, reziliente in fata schimbărilor climatice, inteligente si intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T si a mobilității transfrontaliere-Proiecte etapizate cf OUG36/2023 | OP 3/RSO3.2 | Regiunea Nord-Est | 50909091 | 43272727.35 | Beneficiari eligibili pt proiecte etapizate cf OUG36/2023 | necompetitiv, cu termen limita de depunere | octombrie-2023 | noiembrie-2023 | decembrie-2023 | n/a | n/a | noiembrie-2023 | decembrie-2023 | ianuarie-2024 | ianuarie-2028
33 | P5. Nord-Est - o regiune mai accesibilă | Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale si locale durabile, reziliente in fata schimbărilor climatice, inteligente si intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T si a mobilității transfrontaliere | OP 3/RSO3.2 | Regiunea Nord-Est | 130966203.12 | 111321272.652 | UAT judet | necompetitiv, cu termen limita de depunere | iunie-2023 | octombrie-2023 | martie-2024 | octombrie-2023 | aprilie-2024 | mai-2024 | septembrie-2024 | septembrie-2024 | iunie-2028
34 | P6.Nord-Est - o regiune mai educată | Dezvoltarea infrastructurii educationale pentru invatamant timpuriu (anteprescolar si prescolar), invatamant primar si gimnazial, invatamant secundar superior, filiera teoretica, filiera vocationala si tehnologica si invatamant profesional, inclusiv cel dual- Proiecte etapizate cf OUG36/2023 | OP 4/RSO4.2 | Regiunea Nord-Est | 22792518 | 14815136.7 | Beneficiari eligibili pt proiecte etapizate cf OUG36/2023 | necompetitiv, cu termen limita de depunere | octombrie-2023 | noiembrie-2023 | decembrie-2023 | n/a | n/a | noiembrie-2023 | decembrie-2023 | ianuarie-2024 | ianuiarie-2027
35 | P6.Nord-Est - o regiune mai educată | Dezvoltarea infrastructurii educationale pentru invatamant timpuriu (anteprescolar si prescolar), invatamant primar si gimnazial, invatamant secundar superior, filiera teoretica, filiera vocationala si tehnologica si invatamant profesional, inclusiv cel dual- Municipii resedinta de judet, Municipii | OP 4/RSO4.2 | Regiunea Nord-Est | 75807318 | 49274756.7 | UAT municipii resedinta de judet, UAT municipii | necompetitiv, cu termen limita de depunere | iulie-2023 | octombrie-2023 | martie-2024 | octombrie-2023 | aprilie-2024 | mai-2024 | septembrie-2024 | octombrie-2024 | iulie-2027
36 | P6.Nord-Est - o regiune mai educată | Dezvoltarea infrastructurii educationale pentru invatamant timpuriu (anteprescolar si prescolar), invatamant primar si gimnazial, invatamant secundar superior, filiera teoretica, filiera vocationala si tehnologica si invatamant profesional, inclusiv cel dual - Orase | OP 4/RSO4.2 | Regiunea Nord-Est | 9197903 | 5978636.95 | UAT orașe | competitiv, cu termen limita de depunere | noiembrie-2023 | mai-2024 | iulie-2024 | mai-2024 | 2025-08-01 | septembrie-2025 | ianuarie-2025 | februarie-2025 | noiembrie-2027
37 | P6.Nord-Est - o regiune mai educată | Dezvoltarea infrastructurii educationale pentru invatamant timpuriu (anteprescolar si prescolar), invatamant primar si gimnazial, invatamant secundar superior, filiera teoretica, filiera vocationala si tehnologica si invatamant profesional, inclusiv cel dual - UAT locale | OP 4/RSO4.2 | Regiunea Nord-Est | 66951797.31 | 43518668.2515 | UAT locale | competitiv, cu termen limita de depunere | martie-2024 | mai-2024 | iulie-2024 | mai-2024 | 2024-08-01 | septembrie-2024 | ianuarie-2025 | februarie-2025 | noiembrie-2027
38 | P6.Nord-Est - o regiune mai educată | Dezvoltarea infrastructurii de invatamant universitar | OP 4/RSO4.2 | Regiunea Nord-Est | 15514002.15 | 10084101.3975 | Universități | competitiv, cu termen limita de depunere | mai-2024 | iulie-2024 | septembrie-2024 | iulie-2024 | octombrie-2024 | noiembrie-2024 | martie-2025 | aprilie-2025 | ianuarie-2028
39 | P7.Nord-Est -O regiune mai atractivă | Favorizarea dezvoltarii integrate sociale, economice si de mediu la nivel local si a patrimoniului cultural, turismului si securitatii in zonele urbane - Municipii resedinta de judet | OP 5/RSO5.1 | Regiunea Nord-Est | 63990201 | 54391670.85 | UAT municipii reședință de județ | necompetitiv, cu termen limita de depunere | iulie-2023 | noiembrie-2023 | aprilie-2024 | noiembrie-2023 | mai-2024 | iunie-2024 | octombrie-2024 | octombrie-2024 | mai-2028
40 | P7.Nord-Est -O regiune mai atractivă | Favorizarea dezvoltarii integrate sociale, economice si de mediu la nivel local si a patrimoniului cultural, turismului si securitatii in zonele urbane - Municipii | OP 5/RSO5.1 | Regiunea Nord-Est | 25562866 | 21728436.1 | UAT municipii | competitiv, cu termen limita de depunere | ianuarie-2024 | martie-2024 | mai-2024 | martie-2024 | iunie-2024 | iulie-2024 | noiembrie-2024 | noiembrie-2024 | iunie-2028
41 | P7.Nord-Est -O regiune mai atractivă | Favorizarea dezvoltarii integrate sociale, economice si de mediu la nivel local si a patrimoniului cultural, turismului si securitatii in zonele urbane - orase | OP 5/RSO5.1 | Regiunea Nord-Est | 19831892 | 16857108.2 | UAT orașe | competitiv, cu termen limita de depunere | ianuarie-2024 | martie-2024 | mai-2024 | martie-2024 | iunie-2024 | iulie-2024 | noiembrie-2024 | noiembrie-2024 | iunie-2028
42 | P7.Nord-Est -O regiune mai atractivă | Favorizarea dezvoltarii integrate sociale, economice si de mediu la nivel local si a patrimoniului cultural, turismului si securitatii in zonele urbane - Industrii creative | OP 5/RSO5.1 | Regiunea Nord-Est | 9388071.76 | 7979860.996 | IMM-uri | competitiv, cu termen limita de depunere | iulie-2024 | iulie-2024 | iunie-2025 | iulie-2024 | iulie-2025 | 2024-08-30 | decembrie-2025 | decembrie-2025 | decembrie-2027
[5 empty] | 1658014875.791 | 1371259936.7304
Formulas:
decembrie-2024 = [n/a]