|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Indicator de etapă / cod indicator** | **Tip indicator de etapă** | **Criteriu de validare** | **Termen de realizare**  **(dată calendaristică)** | **Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor** | **Ținta finala indicator de realizare/ rezultat** |
|  | * 1. (Pentru proiectele pentru care evaluarea tehnică și financiară s-a realizat în baza unei documentații tehnico-economice la faza SF/DALI)   2. Demararea achiziției contractului de proiectare (publicarea anunțului privind achiziția) | Cantitativ | Transmiterea  dovezii publicării anunțului privind achiziția documentației tehnice pentru emiterea autorizației de construire și a proiectului tehnic. | Maximum trei luni, calculate din data semnării contractului | Adresă înaintare/ confirmare MySMIS 2021 și anunțul privind achiziția |  |
|  | * 1. (Pentru proiectele pentru care evaluarea tehnică și financiară s-a realizat în baza unei documentații tehnico-economice la faza SF/DALI)   2. Transmiterea către AM PR Nord-Est a proiectului tehnic și a autorizației de construire | Cantitativ | Transmiterea către AM PR Nord-Est a proiectului tehnic și a autorizației de construire | Maximum nouă luni, calculate din data semnării contractului | Adresă înaintare/ confirmare MySMIS 2021, proiectul tehnic și autorizația de construire |  |
|  | * 1. (Pentru proiectele pentru care evaluarea tehnică și financiară s-a realizat în baza unei documentații tehnico-economice la faza SF/DALI)   2. Demararea achiziției lucrărilor de execuție sau transmiterea ordinului de începere a lucrărilor în cazul în care a fost achiziționată proiectarea împreună cu execuția lucrărilor. | Cantitativ | Transmiterea către AM PR Nord-Est a dovezii publicării anunțului privind achiziția lucrărilor de execuție sau transmiterea ordinului de începere a lucrărilor în cazul în care a fost achiziționată proiectarea împreună cu execuția lucrărilor | Maximum o lună, calculată din data notificării beneficiarului privind finalizarea Grilei de analiza a conformității PT | Adresă înaintare/ confirmare MySMIS 2021, finalizarea Grilei de analiza a conformității PT sau ordinului de începere a lucrărilor |  |
|  | * 1. ( Pentru proiectele pentru care evaluarea tehnică și financiară s-a realizat în baza unei documentații tehnico-economice la faza PT)   2. Demararea achiziției contractului de lucrări/furnizare dotări/servicii (publicarea anunțului privind achiziția) | Cantitativ | Transmiterea  dovezii publicării anunțului privind achiziția contractului de lucrări/furnizare dotări/servicii. | Maximum trei luni, calculate din data semnării contractului în situația depunerii cererii de finanțare împreună cu PT. | Adresă înaintare/ confirmare MySMIS 2021 și anunțul privind achiziția |  |
|  | Atingerea unui stadiu financiar de minim 50% din valoarea activității de bază (doar pentru proiectele cu lucrări) | Valoric | Centralizator situații de plata semnat de dirigintele de șantier /supervizor si beneficiar | Se va completa de către beneficiar in corelare cu secțiunea “Activități” din cererea de finanțare si cu termenul de execuție a lucrărilor previzionat de proiectant in cadrul Formularului F6 - Graficul general de realizare a investiției publice | Centralizator situații de plata semnat de dirigintele de șantier/supervizor si beneficiar |  |
|  | Finalizarea contractului de execuție lucrări/ /furnizare dotări/servicii (recepția la terminarea lucrărilor/echipamentelor/serviciilor). | Valoric | Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție echipamente/servicii | Se va completa de către beneficiar in corelare cu secțiunea “Activități” din cererea de finanțare si cu termenul de execuție a lucrărilor previzionat de proiectant in cadrul Formularului F6 - Graficul general de realizare a investiției publice | Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție echipamente/servicii |  |
|  | Îndeplinire indicatori de realizare | Calitativ  Cantitativ | Transmiterea Raportului de progres final si anexele acestuia | Se va completa de către beneficiar in corelare cu secțiunea “Activități” din cererea de finanțare | Raportul de progres final si anexele acestuia |  |